60016 – Drogi publiczne gminne                                                                                       4.296.584,10

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

a) zadania inwestycyjne                                                                                                        3.963.627,80

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa ul. Piastowskiej i Hanki Sawickiej w Dźwirzynie | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 692 284,28 | 99,79% |

# Zakończono rozpoczęty w 2008 r. I etap  zadania tj. przebudowę dróg gminnych ul. H. Sawickiej (na całej długości począwszy od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia), oraz odcinka ul. Piastowskiej (od skrzyżowania z ul. H. Sawickiej do skrzyżowania z ul. Wczasową). Wykonano nową asfaltową nawierzchnię ul. H. Sawickiej z wymianą istniejącej kanalizacji deszczowej i wzmocnieniem posadowienia konstrukcji nawierzchni drogi, budową chodnika wzdłuż lewej strony ulicy i oświetlenia drogowego. Przebudowa ul. Piastowskiej dotyczy nowej nawierzchni z asfaltu ze wzmocnieniem podłoża gruntowego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę obustronnych chodników i oświetlenia drogowego. Łączna długość przebudowanych dróg wynosi 1151,3 m (w tym ul. H. Sawickiej 277,4 m i ul. Piastowskiej 873,9 m).

Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dotację celową na kwotę 1.832.000,00 zł                                  z przeznaczeniem na dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Łączne koszty realizacji zadania wyniosły 4.103.798,06 zł, w tym ze środków własnych poniesiono wydatki w wysokości 2.271.798,06 zł.

Poniżej przebudowana ul. H. Sawickiej

Przebudowane skrzyżowanie ul. H. Sawickiej i ul. Piastowskiej

Przebudowana ul. Piastowska

Przebudowane skrzyżowanie ul. Piastowskiej z ul. Wczasową

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa ul. Bałtyckiej w Grzybowie | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 119 899,57 | 23,98% |

Uzyskano niezbędne pozwolenia na przebudowę ulicy Bałtyckiej i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Roboty rozpoczęto w październiku 2009 r. i planuje się je zakończyć w 2010r. Wykonano część robót drogowych. Wykonano też część prac przygotowawczych dokumentacji budowy parkingu przy tej ulicy.

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ścieżka rowerowa "międzynarodowa trasa nadmorska", odcinek Kołobrzeg - Dźwirzyno | 1 262 300,00 | 1 262 300,00 | 651,62 | 0,05% |

Trwa procedura aplikacyjna o środki Unii Europejskiej do Programu INTERREG IVA. Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu przystąpimy do realizacji inwestycji. Poniesione wydatki w kwocie 651,62 zł dotyczą opłat z tytułu dysponowania gruntem pod budowę.

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa chodników przy drodze powiatowej Niekanin-Pustary | 500 000,00 | 30 000,00 | 29 880,00 | 99,60% |

Gmina podpisała umowę z Powiatem Kołobrzeskim na udzielenie Powiatowi pomocy rzeczowej w formie dokumentacji na budowę chodników. Rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej chodników dla 3 miejscowości tj. Niekanina, Obrót i Bogucina. W 2009 r. wykonano część prac projektowych i planuje się ich zakończenie w marcu 2010 r.

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kształtowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego kościoła w centrum Sarbii | 700 000,00 | 700 000,00 | 380,00 | 0,05% |

Prowadzono procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę i przygotowania do aplikacji o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu INTERREG IVA. Odbyły się spotkania z partnerem niemieckim, który był zainteresowany współpracą przy realizacji projektu jako jego Lider. Ostatecznie nie udało się pozyskać środków zewnętrznych. Inwestycja będzie realizowana w 2010r. ze środków własnych. Poniesiono  niewielki koszt na tłumaczenia.

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi gminnej Grzybowo-Korzystno II etap | 0,00 | 400 000,00 | 35 048,97 | 8,76% |

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Roboty te rozpoczęto w październiku 2009 r.             i planuje się zakończyć w 2010r. Wykonano roboty związane z usunięciem kolizji gazowych                            i teletechnicznych.

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi gminnej w Kądzielnie | 0,00 | 150 000,00 | 85 483,36 | 56,99% |

## W ramach inwestycji ułożono 450 m drogi gminnej szerokości 2,8 m z nawierzchnią z płyt drogowych betonowych ażurowych typu JOMB ułożonych szlakowo.

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi nr 0152Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg, na odcinku od km 3+285 w m. Dźwirzyno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 w m. Mrzeżyno wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko | 1 830 000,00 | 350 000,00 | 323 269,50 | 92,36% |

Wykonano dokumentację projektową inwestycji i złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Przekazano środki finansowe w wysokości 323.269,50 zł na wykonanie II i III etapu dokumentacji projektowej.

b) zakupy  inwestycyjne                                                                                                               9.686,80

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transport i łączność - drogi publiczne gminne - zakup wiat autobusowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 686,80 | 88,10% |

W okresie sprawozdawczym zakupiono 2 wiaty przystankowe do miejscowości: Zieleniewo i Grzybowo.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                      0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

.

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup mienia | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Środki w wysokości 150.000,00 zł zaplanowano na wykupy gruntów, środki nie zostały wydatkowane.

75023 – Urzędy gmin                                                                                                                 8.500,00

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urząd Gminy - zakup kserokopiarki, sprzętu komputerowego | 8 000,00 | 9 390,00 | 8 500,00 | 90,50% |

Środki w wysokości 8.500,00 zł wydatkowano na zakup kserokopiarki do biura podawczego w Urzędzie Gminy.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                               85.869,70

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - doposażenie placów zabaw | 15 000,00 | 80 400,00 | 80 398,00 | 100% |

W  2009 r. na terenie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 80.400,00 zł na  utworzenie i finansowanie placów zabaw w ramach projektu ,, Bezpieczne podwórka” w celu zapewnienia dzieciom i rodzicom aktywnego spędzania czasu wolnego w ramach propagowania zdrowego stylu życia.  Zakupiono 8 zestawów zabawowych do miejscowości: Korzystno, Karcino, Kądzielno, Drzonowo, Zieleniewo, Rościęcino, Stramnica, Budzistowo oraz 1 karuzelę do miejscowości Zieleniewo. Łącznie wydatkowano 80.398,00 zł.

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup alkotestu | 0,00 | 5 500,00 | 5 471,70 | 99,48% |

Zakupiono urządzenie do badania trzeźwości kierowców, w ramach przeprowadzania lokalnych kampanii na rzecz bezpieczeństwa na drogach, we współpracy z Policją.

90015 -  Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                12.200,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja oświetlenia ul. Wycieczkowej i odcinka ul. Szczecińskiej w Zieleniewie | 0,00 | 15 000,00 | 12 200,00 | 81,33% |

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego ul. Wycieczkowej i odcinka                                  ul. Szczecińskiej w Zieleniewie.

90017 -  Zakłady gospodarki komunalnej                                                                            110 000,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Budżetu i Finansów

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotacje celowe dla zakładu budżetowego | 10 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00% |

W budżecie przekazano dotacje celowe dla Zakładu Budżetowego na zakupy inwestycyjne:

| 1. Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zakup kosiarki | 10 000,00 |
| --- | --- |
| 2. Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zakup samochodu - zamiatarki do dróg | 100.000,00 |

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                              496.827,29

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

- Gminny Zespół Oświaty i Kultury

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wpłata do ZMiGDP na realizacje projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP" - termomodernizacja świetlicy w Błotnicy, Przećminie, Bogusławcu i Korzystnie | 0,00 | 1 738,00 | 1 738,00 | 100,00% |

Do ZMiGDP wniesiono wkład własny w wysokości 1.738,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania wniosku aplikacyjnego w związku z udziałem Gminy w projekcie „Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP” realizowanym przez ZMiGDP. W ramach projektu planuje się wykonanie termomodernizacji świetlic wiejskich w Przećminie, Bogusławcu i Korzystnie.

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa świetlicy gminnej w Kądzielnie | 300 000,00 | 550 000,00 | 441 421,13 | 80,26% |

W ramach inwestycji został zmodernizowany budynek po hydroforni,  który rozbudowano o nowy budynek o powierzchni  użytkowej  95,25m2 , z przeznaczeniem na pomieszczenie świetlicy wiejskiej. W części dobudowanej znajduje się pomieszczenie kuchenne, sala, przedsionek, 2 toalety                              i pomieszczenie gospodarcze z piecem gazowym. W sumie w wyniku realizacji inwestycji budynek świetlicy ma 138,22 m2 powierzchni użytkowej. Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i centralnego ogrzewania.

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bogusławcu | 0,00 | 21 600,00 | 21 534,92 | 99,70% |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy w Błotnicy | 0,00 | 4 000,00 | 3 500,00 | 87,50% |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy w Bogusławcu | 0,00 | 10 300,00 | 10 162,09 | 98,66% |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy w Karcinie | 0,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67% |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy w Przećminie | 0,00 | 3 100,00 | 2 600,00 | 83,87% |
| Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do świetlicy w Starym Borku | 0,00 | 9 700,00 | 9 546,45 | 98,42% |
| Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rościęcinie | 0,00 | 2 330,00 | 2 324,70 | 99,77% |

Wykonano przyłącza kanalizacyjne, wodno kanalizacyjne i wodociągowe do świetlic w Błotnicy, Bogusławcu, Karcinie, Przećminie, Starym Borku i Rościęcinie.

W świetlicy w Bogusławcu wykonano 2 sanitariaty z robotami sanitarnymi i elektrycznymi. Łączne koszty przyłączy i modernizacji wyniosły 53.668,16 zł.

92601 -  Obiekty sportowe                                                                                               10.556.391,48

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

- Gminny Zespół Oświaty i Kultury

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa boisk w Drzonowie | 200 000,00 | 200 000,00 | 159 840,22 | 79,92% |

Wykonano nową nawierzchnię sportową poliuretanową 2 boisk szkolnych do siatkówki i do koszykówki. Na boiskach zamontowano nowe konstrukcje do gry w koszykówkę i słupki do siatkówki. Powierzchnia nowej nawierzchni boisk wynosi 288 m2 i 433,8 m2.

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie | 9 400 000,00 | 10 500 000,00 | 10 387 387,27 | 98,93% |

Zakończono budowę rozpoczętego w 2008 r. zespołu obiektów na które składają się:

- hala sportowa z trybunami na 300 osób wraz z salą do fitness i siłownią,

- amfiteatr z odkrytą widownią na 500 osób,

- urządzenia terenowe takie jak: boisko do gry w piłkę siatkową, boisko do gry w piłkę koszykowa, dwa korty tenisowe, boisko do gry w kometkę (badmintona) o wymiarach, plac do jazdy na wrotkach /lodowisko/, boisko treningowe ze ścianką do ćwiczeń, boisko do minigolfa, place zabaw, altanka z ogrodem botanicznym oraz skate park. Cały obiekt jest ogrodzony, oświetlony, posiada niezbędną infrastrukturę techniczną, drogi wewnętrzne i urządzone tereny zielone. W ramach inwestycji zakupiono również wyposażenie obiektu w sprzęt sportowy, meble, urządzenia do konserwacji i utrzymania obiektu. Z Ministerstwa Sportu otrzymano dofinansowanie w kwocie 450.000,00 zł. Decyzją Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego podjęta została uchwała o przyznaniu dofinansowania w łącznej kwocie 1.500.000 zł.

| Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku szatni na boisku w Karcinie | 0,00 | 7 600,00 | 5 563,99 | 73,21% |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku szatni na boisku w Sarbii | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |

Wykonano przyłącza kanalizacyjne do budynków szatni na boiskach w Karcinie i Sarbii. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 9.163,99 zł.