[image: image16.png]


              Sprawozdanie za rok 2007          Strona 136

Gmina Kołobrzeg

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
[image: image16.png]


1. Przebudowa drogi gminnej Grzybowo (ul. Szkolna) - Korzystno
budżet  1.000.000,00 zł        wykonanie 981.999,19  zł

Zaktualizowano dokumentację projektową z podziałem na 2 etapy realizacji wraz z uzyskaniem aktualnych pozwoleń administracyjnych. Roboty budowlane etapu I tj. przebudowy ul. Szkolnej i Leśnej rozpoczęto we wrześniu. Inwestycja realizowana jest w okresie dwuletnim. W 2007 r. wykonano roboty przygotowawcze, przebudowy kabli telefonicznych, energetycznych i gazowych. Wykonano też część robót ziemnych i kanalizacji deszczowej. Planowy termin zakończenia inwestycji to 30.05.2008 r. 

2. Budowa ulic osiedla INPART w Niekaninie
budżet  620.000,00 zł        wykonanie  605.062,82 zł

Wykonano jezdnię ul. Radosnej  z nawierzchnią z kostki betonowej z wjazdami na posesje  i kanalizacją deszczową. Łączna długość drogi z kostki wynosi 455 m , łączna ilość nawierzchni 3309,5 m2 a długość kanalizacji deszczowej 556 m. W ramach inwestycji wykonano też nawierzchnię ul. Miłej z płyt betonowych pełnych dł. 232,10 m w układzie pasowym z wypełnieniem skrzyżowań płytami JOMB. Powierzchnia drogi z płyt to 675,2 m2
Na zdjęciu poniżej ul. Radosna po przebudowie 

[image: image1.jpg]



ul. Miła po przebudowie.

[image: image2.jpg]



3. Dokumentacja ul. Piastowskiej w Dźwirzynie
budżet  100.000,00 zł        wykonanie 75.079,64 zł

Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i wykonano znaczną część prac projektowych. Nie zakończono ich jednak ze względu konieczność wykonania specjalistycznej dokumentacji geotechnicznej i sposobu posadowienia warstw konstrukcyjnych drogi z powodu słabej nośności gruntów. Wydatki w kwocie 75.000,00 zł zapisano jako niewygasające w 2007 r.                              i dokumentacja ma być zakończona do 30 maja 2008 r.

4. Dokumentacja ulic w Budzistowie
budżet  60.000,00 zł        wykonanie 30.500,00   zł

Wykonano dokumentację przebudowy ul. Bukowej, Klonowej i odcinka ul. Topolowej w Budzistowie – łącznie 657,8 m dróg

5. Dokumentacja ścieżki rowerowej – odcinek Kołobrzeg-Dźwirzyno międzynarodowej trasy Nadmorskiej
budżet  30.000,00 zł        wykonanie  24.400,00  zł

Wykonano dokumentację budowy ścieżki rowerowej Kołobrzeg - Dźwirzyno o łącznej długości  6 km.

6. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Dźwirzynie ul. Wyzwolenia
budżet  325.000,00 zł        wykonanie 321.000,00   zł

Inwestycję realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Gmina na podstawie podpisanego porozumienia i umowy udzieliła dotacji celowej na wykonanie tego zdania. Dotacja pokryła 50% wartości inwestycji. Wybudowano 2100 m chodnika przy ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie.

7. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Grzybowie ul. Borkowska
budżet  336.640,00 zł        wykonanie:         255.723,05 zł w tym: środki własne - 136.638,21 zł 
                                                                                                           dotacja          119.084,84 zł
Na podstawie podpisanego porozumienia i umowy Gmina zaprojektowała i wykonała odcinek chodnika od ul. Kołobrzeskiej do ul. Ogrodowej długości 400m. Na pozostały odcinek 730 m Gmina udzieliła dotacji celowej a zrealizował go Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Łącznie wybudowano 1130 m chodnika z kostki betonowej, częściowo z odwodnieniem ulicy.
[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



8. Budowa chodnika przy ul. Jałowcowej w Grzybowie 
budżet  70.000,00 zł        wykonanie  54.636,21  zł

Wykonano dokumentację projektową i wybudowano chodnik na odcinku 168 m z kostki betonowej brukowej.

[image: image6.jpg]



9. Budowa dróg gminnych z płyt drogowych w Zieleniewie, Niekaninie, Grzybowie 
budżet 600.000,00 zł        wykonanie 599.410,05 zł

W ramach inwestycji wykonano drogi gminne z płyt drogowych w układzie pasowym. Z płyt betonowych pełnych wykonano odcinki dróg w Zieleniewie –ul. Różana, Szlachecka i Malinowa, oraz w Grzybowie ul. Cicha i Namiotowa. Z płyt betonowych ażurowych typu JOMB wykonano ul. Perłową w Niekaninie,  część ul. Szlacheckiej w Zieleniewie oraz ul. Ogrodową i Słoneczną w Grzybowie. Łącznie ułożono nawierzchnię z płyt na 2 km dróg.

[image: image7.jpg]



ul. Perłowa w Niekaninie i ul. Malinowa w Zieleniewie
[image: image8.jpg]



ul. Szlachecka w Zieleniewie 
[image: image9.jpg]



ul. Cicha w Grzybowie
[image: image10.jpg]



10. Budowa parkingu wraz z iluminacją kaplicy w Budzistowie 
budżet  70.000,00 zł        wykonanie  65.355,22  zł

Wykonano nawierzchnię parkingu przed zabytkowym kościołem p.w. Św. Jana w Budzistowie. Nawierzchnia parkingu o pow. 340 m2 wykonana jest z koski kamiennej i elementów kamiennych, licujących do miejsca, w którym się znajduje. Wykonano też iluminację świetlną kościoła wraz z lapidarium, tj. ustawiono 4 szt. naświetlaczy i 1 latarnię ozdobną.

[image: image11.jpg]



11. Rozbudowa kanalizacji w Zieleniewie, Kądzielnie i Niekaninie
Budżet 210.000,00 zł         wykonanie 201 186,53 zł   

Wykonano dokumentację projektową na kanalizację w Kądzielnie i Niekaninie. Wybudowano kanały grawitacyjne sieci kanalizacji sanitarnej w Niekaninie w ul. Śliwkowej, w Zieleniewie w ul. Malinowej             i w Kądzielnie na osiedlu koło hydroforni. W sumie wybudowano 563,8 m sieci i 114,8 przykanalików.

Wydatki na to zadanie zostały dofinansowane dotacją otrzymaną z WFOŚiGW w wysokości 100.000,00 zł
12. Rozbudowa wodociągów w Zieleniewie, Karcinie, Grzybowie, Przećminie i Korzyścienku
Budżet 346.000,00 zł         wykonanie 309.750,13 zł  w tym: budżet Gminy  265.750,13 zł
                                                                                          środki GFOŚiGW    44.000,00 zł
Wybudowano sieci wodociągowe w Zieleniewie w ul. Malinowej, w Korzyścienku w ul. Wspólnej,                w Grzybowie w ul. Łąkowej, ul. Lazurowej, i ul. Bursztynowej, w Przećminie w drodze gminnej                   dz. nr 190/13, i w Karcinie w drodze dz. nr. 590. W sumie wybudowano sieć wodociągową długości 2,15 km. Zadanie współfinansowane  dotacją otrzymaną z WFOŚiGW  w wysokości 200.000,00 zł i środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 44.000,00 zł.

13. Budowa oświetlenia w Grzybowie ul. Gajowa, Malinowa, Wrzosowa, Masztowa 

i Przybrzeżna

Budżet 180.000,00 zł         wykonanie 178.279,83 zł

Łącznie ustawiono 65 słupów oświetleniowych  z oprawami drogowymi i 4 kpl. szafki oświetleniowe. Długość łączna sieci oświetleniowej 2,3 km. 

[image: image12.jpg]



ul. Malinowa w Grzybowie

14. Budowa oświetlenia w Grzybowie ul. Cicha, Jesienna, Ogrodowa

Budżet 140.000,00 zł         wykonanie 100.722,68 zł

Wykonywana jest dokumentacja projektową i wybudowano 28 słupów oświetleniowych  z oprawami drogowymi i 1 kpl. szafką oświetleniową. Długość łączna sieci oświetleniowej wynosi 0,8 km.

15. Budowa oświetlenia w Zieleniewie ul. Malinowa, Śliwkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa i Hetmańska

Budżet 130.000,00 zł         wykonanie  108.805,03 zł

Łącznie ustawiono 33 słupy oświetleniowych  z oprawami drogowymi i 1 kpl. szafką oświetleniową. Długości linii kablowej wynosi 1017 m.Poniżej ul. Brzoskwiniowa w Zieleniewie.

[image: image13.jpg](v




16. Budowa oświetlenia Al. Południowej w Dźwirzynie

Budżet 90.000,00 zł         wykonanie 64.375,36 zł

Wykonywano dokumentację projektową i wybudowano 17 słupów oświetleniowych  z oprawami drogowymi i 1 kpl. szafką oświetleniową. Długość łączna sieci oświetleniowej wynosi 470 m. 
17. Budowa oświetlenia dróg w Niekaninie

Budżet 110.000,00 zł         wykonanie 79.504,58 zł

Wykonywano dokumentacja projektową i wybudowano łącznie 22 słupy oświetleniowe  z oprawami drogowymi i 1 kpl. szafką oświetleniową. Długość łączna sieci oświetleniowej wynosi 0,7 km. Oświetlono ul. Porankową, Perłową i Spokojną.

 Poniżej ul. Perłowa w Niekaninie

[image: image14.jpg]



18. Budowa oświetlenia ulic w Sarbii i Rościęcinie

Budżet 224.000,00 zł         wykonanie 170.166,84 zł

Wykonywano dokumentację projektową i wybudowano w sumie 47 słupów oświetleniowych                         z oprawami drogowymi i 2 kpl. szafki oświetleniowe. Długość łączna sieci oświetleniowej wynosi 1632m.. W Sarbii oświetlono drogę gminną dz. nr.437, odcinek drogi powiatowej w stronę Karcina,     a w Rościęcinie osiedle domków jednorodzinnych.

19. Dokumentacja modernizacji świetlicy w Kądzielnie

budżet 13.000,00 zł      wykonanie 11.057,01 zł

Wykonano dokumentację projektową świetlicy wraz z przyłączami.

20. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie

budżet  20.000,00 zł      wykonanie 16.226,73 zł

Przyjęto od projektantów dokumentację i dopiero pod koniec czerwca uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Zaraz po tym fakcie dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenie otrzymano we wrześniu i ogłoszono kolejno trzy przetargi na wykonanie robót budowlanych, z których dwa pierwsze unieważniono w powodu braku ofert, a potem zbyt drogiej oferty. Ogłoszono też dwukrotnie przetarg na wyłonienie inwestora zastępczego, z którego pierwszy unieważniono. Oba ostatnie przetargi będą rozstrzygnięte w 2008 r. Wydatki poniesiono na weryfikację dokumentacji projektowej.

21. Budowa placu do gier w Niekaninie

budżet 108.100,00 zł            wykonanie 78.585,30 zł    
Wykonano dokumentację projektową i wybudowano plac do gier o powierzchni 515,65 m2 z kostki betonowej brukowej wraz z dojściem od drogi, drenażem odwadniającym płytę boiska. Zamontowano stojaki do koszykówki i siatkówki. Zadanie było dofinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego z programu „pomoc dla JST na rozwój infrastruktury sportowej na terenach wiejskich” w kwocie 18.100,- zł. 

[image: image15.jpg]



22.  Wykonanie instalacji gazowych w świetlicach i remizie strażackiej w Karcinie
budżet 147.000,00 zł            wykonanie 135.632,10 zł    
Wydatki inwestycyjne  poniesiono na ogólną kwotę 135.632,10 zł :

1. Sarbia  - przyłącze i instalacja gazowa                                                                  22.949,42

2. Bogucino  - przyłącze i instalacja gazowa                                                              21.886,47

3. Niekanin    - przyłącze i instalacja gazowa                                                             32.786,28

4. Obroty    - przyłącze i instalacja gazowa                                                                14.502,14    

5. Stary Borek    - przyłącze i instalacja gazowa                                                        21.935,60

6. Bogusławiec – wykonanie dokumentacji technicznej na przyłącza gazowe            2.415,60  

7. Przećmino – wykonanie dokumentacji technicznej na przyłącza gazowe               2.689,03

8. Błotnica – wykonanie dokumentacji technicznej na przyłącza gazowe                   2.580,30
9. Karcino - przyłącze i instalacja gazowa                                                                 13.887,26

23.  Budowa ogrodzenia boiska w Sarbii 
budżet 36.000,00 zł            wykonanie 29.524,00 zł    
Wykonano następujące prace:

1.Ogrodzenie zewnętrzne o długości 90m i wysokości 1,5 m z siatki osadzonej na 37 słupkach o przekroju 63 mm i wysokości 2 m,
2.Brama wjazdowa (pręty i kątowniki) z furtką o szer. 5 m,
3.Wygrodzenie dla kibiców w wysokości 1m o długości 19m z furtką szerokości 1 m (siatka i kątowniki) wsparte na 11 słupkach o przekroju 63 mm i wysokości 1 m.
4. Wykonanie oddzielenia trybun od boiska na cokoliku betonowym w ramach o wymiarach 2x1,5 m i długości 47m.
                                   
P O D S U M O W A N I E : 

  Rzeczowo wykonano w 2007 r. :

· 2,5 km dróg  

· 3,4 km chodników

-    2,15 km wodociągów

· 0,6 km sieci kanalizacji sanitarnej

· 217 punktów oświetlenia ulicznego na odcinku 6,8 km dróg

· 1 boisko z polbruku

1. Drogi publiczne gminne – 12.000,00 zł
Zakup wiat przystankowych do miejscowości: Grzybowo – 2 szt., Głowaczewo – 1 szt. 

2. Gospodarka gruntami – 5.038,60 zł
Na podstawie decyzji Wójta Gminy Kołobrzeg, wydanych w roku 2007, Gmina nabyła                                      za odszkodowaniem:
	Miejscowość
	Nr działki
	Powierzchnia
	Przeznaczenie

KW
	Podstawa nabycia
	Kwota (zł)

	Bogucino
	84/14

84/15
	0,0038 ha

0,0011 ha

W udziale 5636/10000
	Pod przepompownię i drogę

11196
	Akt notarialny 67/2007 z dn. 4.01.2007
	898,60

	Grzybowo
	88/17
	0,0112 ha
	Pod poszerzenie drogi

11196
	Dec. Wójta Gminy Kołobrzeg Nr GKI IV 7430/78/06-07 z dn. 22.01.2007
	2.240,00

	Korzystno
	132/2

132/3
	0,0180 ha

0,0017 ha

0,0197 ha
	Pod poszerzenie drogi

11196
	Akt notarialny 4887/2007 z dn. 21.05.2007
	700,00

	Niekanin
	64/25
	0,0035 ha


	Pod przepompownią ścieków P1

KO1L00032971/5
	Akt notarialny 12655/2007 z dn. 12.12.2007
	1.200,00


3. Doposażenie placów zabaw – 18.300,00 zł
Zakup huśtawek na doposażenie placów zabaw w miejscowościach Gminy Kołobrzeg. Zakupiono 5 kpl. zestawów do miejscowości: Stary Borek, Błotnica, Głowaczewo, Sarbia, Bogusławiec.
4. Zakup kontenera sanitarnego – 36.783,00 zł
Zakupiono i ustawiono 1 szt. kontenera sanitarnego przeznaczonego na szalet publiczny przy plaży    ul. Leśna w Dźwirzynie. Kontener wyposażony w 2 kabiny – męską i damską będącą jednocześnie przystosowaną dla osób niepełnosprawnych z dojściem i pochylnią z kostki betonowej brukowej.

5. Zakup wiaty do budynku w świetlicy w Grzybowie – 9.491,60 zł

Zakupiono i zamontowano wiatę przy wejściu do świetlicy w Grzybowie
6. Zakup sprzętu estradowo - nagłośnieniowego  - 5.000,00 zł

Kwotę 5.000,00 zł otrzymano od wykonawcy farmy wiatrowej „WKN Windkraft Nord AG”, z przeznaczeniem na świetlicę w Drzonowie. W ramach otrzymanej darowizny pieniężnej zakupiony został zestaw estradowo-nagłośnieniowego do świetlicy w Drzonowie. 
Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2007 roku








Zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2007 roku











