## Zał. 17
Załącznik nr 17
PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOŁOBRZEG W 2007 ROKU
Klasyfikacja budżetowa |  | Nazwa zadania | Plan na 01.01.2007r. | Plan na 31.12.2007 | Wykonanie na 31.12.2007r. | Procent wykonania
600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Grzybowo (ul. Szkolna) - Korzystno | 1500000 | 1000000 | 981999.19 | 98.2%
|  | Budowa ulic osiedla INPART w Niekaninie | 600000 | 620000 | 605062.82 | 97.59%
|  | Dokumentacja ul. Piastowskiej w Dźwirzynie | 100000 | 100000 | 75079.64 | 75.08%
|  | Dokumentacja ulic w Budzistowie | 70000 | 60000 | 30500 | 50.83%
|  | Dokumentacja ścieżki rowerowej - odcinek Kołobrzeg - Dźwirzyno międzynarodowej trasy Nadmorskiej | 0 | 30000 | 24400 | 81.33%
|  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Dźwirzynie - ul. Wyzwolenia | 250000 | 0 | 0
|  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Grzybowie - ul. Borkowska | 250000 | 136640 | 136638.21 | 100%
|  | Budowa chodnika przy ul. Jałowcowej w Grzybowie | 50000 | 70000 | 54636.21 | 78.05%
|  | Budowa dróg gminnych z płyt drogowych | 0 | 600000 | 599410.05 | 99.9%
|  | Budowa parkingu wraz z iluminacją kaplicy w Budzistowie | 0 | 70000 | 65355.22 | 93.36%
RAZEM |  |  | 2820000 | 2686640 | 2573081.34 | 95.77%
754 | 75412 | Wykonanie instalacji gazowej w remizie strażackiej w Karcinie |  | 24000 | 13887.26 | 57.86%
RAZEM |  |  | 0 | 24000 | 13887.26 | 57.86%
900 | 90001 | Rozbudowa kanalizacji w Zieleniewie, Kądzielnie i Niekaninie | 200000 | 210000 | 201186.53 | 95.8%
|  | Budowa przyłączy do kanalizacji budowanych z Funduszu Spójności | 200000 | 0 | 0
|  | Rozbudowa wodociągów w Zieleniewie, Karcinie, Grzybowie, Przećminie i Korzyścienku | 356000 | 346000 | 265750.13 | 76.81%
RAZEM |  |  | 756000 | 556000 | 466936.66 | 83.98%
900 | 90015 | Budowa oświetlenia w Grzybowie - ul. Gajowa, Malinowa, Wrzosowa, Masztowa, Przybrzeżna | 280000 | 180000 | 178279.83 | 99.04%
|  | Budowa oświetlenia w Grzybowie - ul. Cicha, Jesienna i Ogrodowa | 60000 | 140000 | 100722.68 | 71.94%
|  | Budowa oświetlenia w Zieleniewie - ul. Malinowa, Śliwkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa i Hetmańska | 180000 | 130000 | 108805.03 | 83.7%
|  | Budowa oświetlenia Al. Południowej w Dźwirzynie | 60000 | 90000 | 64375.36 | 71.53%
|  | Budowa oświetlenia dróg w Niekaninie | 180000 | 110000 | 79504.58 | 72.28%
|  | Budowa oświetlenia ulic w Sarbii i Rościęcinie | 14000 | 224000 | 170166.84 | 75.97%
RAZEM |  |  | 774000 | 874000 | 701854.32 | 80.3%
921 | 92109 | Dokumentacja na modernizację świetlicy w Kądzielnie | 3000 | 13000 | 11057.01 | 85.05%
|  | Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Bogucinie | 0 | 22000 | 21886.47 | 99.48%
|  | Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Przećminie | 0 | 2700 | 2689.03 | 99.59%
|  | Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Sarbii | 0 | 23200 | 22949.42 | 98.92%
|  | Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Bogusławcu | 0 | 2700 | 2415.6 | 89.47%
|  | Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Niekaninie | 0 | 33000 | 32786.28 | 99.35%
|  | Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Błotnicy | 0 | 2800 | 2580.3 | 92.15%
|  | Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Starym Borku | 0 | 21950 | 21935.6 | 99.93%
|  | Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Obrotach | 0 | 14650 | 14502.14 | 98.99%
RAZEM |  |  | 3000 | 136000 | 132801.85 | 97.65%
926 | 92695 | Budowa ogrodzenia boiska w Sarbii | 36000 | 36000 | 29524 | 82.01%
|  | Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie | 1800000 | 20000 | 16226.73 | 81.13%
|  | Budowa placu gier w Niekaninie | 90000 | 108100 | 78585.3 | 72.7%
|  | Budowa zespołu rekreacyjno - sportowego w Budzistowie | 100000 | 0 | 0
RAZEM |  |  | 2026000 | 164100 | 124336.03 | 75.77%
RAZEM INWESTYCJE |  |  | 6379000 | 4440740 | 4012897.46 | 90.37%