## Zał. nr 17
Załącznik nr 17
PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOŁOBRZEG W 2009 ROKU
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Piastowskiej i Hanki Sawickiej w Dźwirzynie | 3700000 | 3700000 | 3692284.28 | 99.79%
2 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Bałtyckiej w Grzybowie | 2000000 | 500000 | 119899.57 | 23.98%
3 | 600 | 60016 | Scieżka rowerowa "międzynarodowa trasa nadmorska", odcinek Kołobrzeg - Dźwirzyno | 1262300 | 1262300 | 651.62 | 0.05162%
4 | 600 | 60016 | Budowa chodników przy drodze powiatowej Niekanin-Pustary | 500000 | 30000 | 29880 | 99.6%
5 | 600 | 60016 | Kształtowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego kościoła w centrum Sarbii | 700000 | 700000 | 380 | 0.05429%
6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Grzybowo-Korzystno II etap | 0 | 400000 | 35048.97 | 8.762%
7 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Kądzielnie | 0 | 150000 | 85483.36 | 56.99%
RAZEM |  |  |  | 8162300 | 6742300 | 3963627.8 | 58.79%
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
8 | 900 | 90015 | Dokumentacja oswietlenia ul. Wycieczkowej i odcinka ul. Szczecińskiej w Zieleniewie | 0 | 15000 | 12200 | 81.33%
RAZEM |  |  |  | 0 | 15000 | 12200 | 81.33%
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
9 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy gminnej w Kądzielnie | 300000 | 550000 | 441421.13 | 80.26%
10 | 921 | 92109 | Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bogusławcu | 0 | 21600 | 21534.92 | 99.7%
11 | 921 | 92109 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do swietlicy w Błotnicy | 0 | 4000 | 3500 | 87.5%
12 | 921 | 92109 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy w Bogusławcu | 0 | 10300 | 10162.09 | 98.66%
13 | 921 | 92109 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy w Karcinie | 0 | 6000 | 4000 | 66.67%
14 | 921 | 92109 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy w Przećminie | 0 | 3100 | 2600 | 83.87%
15 | 921 | 92109 | Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do świetlicy w Starym Borku | 0 | 9700 | 9546.45 | 98.42%
16 | 921 | 92109 | Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy w Rościęcinie | 0 | 2330 | 2324.7 | 99.77%
RAZEM |  |  |  | 300000 | 607030 | 495089.29 | 81.56%
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
17 | 926 | 92601 | Przebudowa boisk w Drzonowie | 200000 | 200000 | 159840.22 | 79.92%
18 | 926 | 92601 | Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie | 9400000 | 10500000 | 10387387.27 | 98.93%
19 | 926 | 92601 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku szatni na boisku w Karcinie | 0 | 7600 | 5563.99 | 73.21%
20 | 926 | 92601 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku szatni na boisku w Sarbii | 0 | 3600 | 3600 | 100%
RAZEM |  |  |  | 9600000 | 10711200 | 10556391.48 | 98.55%
OGÓŁEM |  |  |  | 18062300 | 18075530 | 15027308.57 | 83.14%
PLAN I REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JST W 2009 ROKU
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania
1 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi nr 0152Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg, na odcinku od km 3+285 w m. Dźwirzyno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 w m. Mrzeżyno wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko | 1830000 | 350000 | 323269.5 | 92.36%
RAZEM |  |  |  | 1830000 | 350000 | 323269.5 | 92.36%
POZOSTAŁE - WPŁATY GMINY NA RZECZ ZWIĄZKÓW GMIN NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2009 ROKU
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach. | Wykonanie na 31.12.2009r. | Procent wykonania
1 | 921 | 92109 | Wpłata do ZMiGDP na realizacje projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP" - termomodernizacja świetlicy w Błotnicy, Przećminie, Bogusławcu i Korzystnie | 0 | 1738 | 1738 | 100%
RAZEM |  |  |  | 0 | 1738 | 1738 | 100%