- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niekanin – Pustary

Budowa chodników realizowana jest od 2009 roku w porozumieniu z Powiatem Kołobrzeskim. Gmina udziela na jej realizację pomoc finansową, a Powiat realizuje ją rzeczowo. W 2010 r. wybudowano chodnik w Niekaninie ,na który udzielono dotacji  w kocie 450.000,00 zł. W 2011 roku Gmina wyrażała gotowość udzielenia dotacji na budowę chodnika w Bogucinie i Obrotach. Rozpoczęto budowę chodnika w Bogucinie i ogłoszono przetarg na budowę chodnika w Obrotach. W związku z opóźnieniem realizacji Powiat zdecydował, aby całość dotacji przesunąć na rok 2012. Z tego powodu w roku 2012 planuje się udzielenie dotacji w kwocie 900.000,00 zł.

# Przebudowa drogi nr 0152Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg, na odcinku od km 3+285 w m. Dźwirzyno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 w m. Mrzeżyno wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko

Inwestycja realizowana była od 2008r. w porozumieniu z Powiatem Kołobrzeskim, Powiatem Gryfickim, Gminą Kołobrzeg i Gminą Trzebiatów. Jej przedmiotem była przebudowa dróg powiatowych wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko. Na terenie naszej gminy projekt obejmował przebudowę ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie  i budowę mostu nad kanałem Resko. Inwestycja była również dofinansowana z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków budżetu państwa.

W latach 2008-2010 Gmina udzieliła dotacji Powiatowi Kołobrzeskiemu w kwocie 876.919,38. W tym czasie wykonano dokumentację projektową i zbudowano most nad kanałem Resko. W roku 2011 udzielono dotacji w kwocie 2 160 550,85 zł i zakończono przebudowę  ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie na odcinku 1,2 km. W ramach przebudowy wykonano jezdnie z asfaltową z odwodnieniem, chodnik, ścieżką rowerową i oświetlenie drogowe. Inwestycja nie jest jeszcze całkowicie rozliczona.

- Rozbudowa ul. Zachodniej w Kołobrzegu

Inwestycja jako zadanie dwuletnie realizowana była we współpracy z Powiatem i Miastem Kołobrzeg. Za realizacje odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych. Gmina udzieliła Powiatowi na ten cel pomoc finansową. W 2010 r. Nie wykonano zaplanowanych wydatków, gdyż inwestycja nie została rozpoczęta. Zakończenie inwestycji nastąpiło w 2011 r. i obejmowało budowę ul. Zachodniej w Kołobrzegu graniczącej z Grzybowem na odcinku o długości 600 m (od ul. Wylotowej do drogi powiatowej - ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie) z jezdnią asfaltową, chodnikiem i ścieżką rowerową z kostki brukowej. Gmina udzieliła na to zadania pomoc finansową Powiatowi Kołobrzeskiemu w kwocie 527.473,42 zł.

- Budowa sanitariatu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie

W 2010 r. wykonano dokumentację projektową. W 2011 r. wybudowano budynek sanitariatu wraz z przyłączami do mediów, składającego się z 5 pomieszczeń: w.c. damskie, męskie, dla niepełnosprawnych, gospodarcze i korytarz. Łącznie wydatkowano kwotę 104.483,54 zł.

- Budowa sanitariatu przy ul. Plażowej w Grzybowie

W 2010 r. wykonano dokumentację projektową. W 2011 r. wybudowano budynek sanitariatu wraz z przyłączami do mediów, składającego się z 5 pomieszczeń: w.c. damskie, męskie, dla niepełnosprawnych, gospodarcze i korytarz. Łącznie wydatkowano kwotę 147.366,54 zł.

- Przebudowa ul. Sztormowej i chodnika przy ul. Nadmorskiej w Grzybowie

W 2011 r. wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto przebudowę ul. Sztormowej. Wykonano część robót rozbiórkowych, kanalizacji deszczowej, robót ziemnych, podbudów i krawężników. Budowę chodnika przy ul. Nadmorskiej planuje się dopiero w 2012 r., po likwidacji napowietrznej linii energetycznej wraz ze słupami, którą ma wykonać Firma Energa.

- Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie

W 2011 r. wykonano dokumentację projektową zejścia i rozpoczęto jego budowę. Wykonano roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i pale pod konstrukcję. W 2012 r. planowane jest zakończenie robót przed sezonem letnim. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy Gminy Siemyśl – Kołobrzeg do drogi wojewódzkiej nr 102

W 2011 r. wykonano dokumentację projektową. Wybudowano 630 m ścieżki z kostki betonowej, będącej I etapem inwestycji. W 2012 roku planuje się zrealizowanie etapu II i zakończenie inwestycji.

- Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Drzonowie

W 2010r. rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej. W 2011r. w czasie wakacji  zmodernizowano kuchnię o powierzchni użytkowej 100 m2, składająca się z 11 pomieszczeń zgodnie z nową technologią. Pomieszczenia zostały przebudowane i odpowiednio wykończone, wymieniono instalacje wewnętrzne i dodatkowo wyposażono w  instalację gazową. Wykonano też wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną ze sterowaniem. Kuchnia spełnia wymogi higieniczno – zdrowotne, umożliwia produkcję i wydawanie pełnych posiłków.

- Wykonanie dokumentacji projektowych – w 2011r. rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowych na realizację następujących inwestycji:

  - Rozbudowa ul. Kościelnej w Grzybowie

  - Przebudowa ul. Wiosennej w Dźwirzynie

  - Budowa oświetlenia ul. Promykowej, Brzozowej, Szmaragdowej w Niekaninie

  - Budowa oświetlenia w Przećminie

  - Budowa oświetlenia ul. Kwiatów Polskich, Jantarowej w Zieleniewie

  - Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, Majerankowej i Szałwiowej w Korzystnie

  - Budowa boiska do piłki nożnej w Drzonowie

Zapłata za dokumentacje projektowe  nastąpi  po ich zakończeniu w 2012 r.

- Budowa parkingu przy cmentarzu w Sarbii

W 2011 r. rozpoczęto wykonywanie prac geodezyjnych. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na 2012 r.

- Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego

W 2011 roku w ramach prac nad utworzeniem Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w ramach projektu Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty prowadzone były zarówno prace merytoryczne nad rozbudową systemu jak również zakupiony został sprzęt: stacje robocze GIS dla gmin biorących udział w projekcie, serwer/macierze, oprogramowanie narzędziowe GIS, oprogramowanie do grafiki wektorowej. Gmina Kołobrzeg otrzymała 2 stacje robocze GIS o parametrach:

- Model komputera: THINKSTATION S20

- Parametry komputera: Intel Xeon 3.2

- 2 x dyski 500 GB

- 12 GB RAM

- NVIDIA Quadro 2000 1GB

- Model monitora: THINKVISION L2251p

- Parametry monitora: monitor  22’

- Inne: UPS, MS Office, 5 lat gwarancji.

Wartość obu stacji roboczych to 10.528,80 zł x 2 szt. = 21 057,6 zł. W drugim półroczu prowadzone były prace przygotowawcze do przetargu na utworzenie Systemu. Zostały poczynione starania w celu zasilenia Systemu danymi przestrzennymi m.in. TBD - Bazą Danych Obiektów Topograficznych, BDO - Bazą Danych Ogólnogeograficznych, Ewidencją Gruntów i Budynków, Mapą Podziału Hydrograficznego Polski MPHP, Mapą Sozologiczna, Szczegółową mapą geologiczną Polski SMGP, CORINE Land Cover, obiektami zabytkowymi, obszarami chronionymi, trasami i atrakcjami turystycznymi itp. Część z wyżej wymienionych danych została pozyskana w II połowie roku 2011, pozostała część zostanie pozyskana w roku 2012.

W II połowie roku prowadzone były prace nad konfiguracją bazą danych Systemu. Zasilono bazę danych Systemu danymi dotychczas pozyskanymi oraz danymi pochodzącymi z Systemu Wrota Parsęty I.

W latach 2012-2013 w ramach projektu   zostanie zakupione oprogramowanie narzędziowe GIS (rok 2012), zostanie ogłoszony przetarg na wektoryzacje danych – rok 2012, oraz  przetarg na rozbudowę systemu informacji przestrzennej. Pozyskiwane mają w tych latach sukcesywnie dane z Powiatowych Ośrodków Geodezji oraz innych instytucji celem zasilenia systemu w dane.

- Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Stary Borek

Rozpoczęto procedurę planistyczną zgodnie z Uchwałą Nr L/338/10  Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 roku, zmienioną uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg Nr LI/350/10 z dnia 09 listopada 2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Stary Borek. W 2010 roku pozyskano mapy dla celów planistycznych i zakończył się etap składania wniosków. W 2011r. prowadzono dalej procedurę planistyczną, uzyskano potrzebne uzgodnienia i wyłożono projekt do publicznego wglądu. Pozostało rozstrzygnięcie uwag po wyłożeniu projektu planu i podjęcie uchwały. Środki w wysokości 90.000,00 zł wprowadzono jako wydatki niewygasające z terminem zakończenia 30.06.2012