(PROJEKT) nr druku 11

UCHWAŁA NR ……………….

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia   ……    grudnia 2018

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kołobrzeg, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 na kwotę 277.488 zł w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa dróg na terenie gminy Kołobrzeg – wykonanie dokumentacji projektowych”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2019 r.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w §1, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Przewodniczący Rady Gminy

Julian Nowicki

Uzasadnienie

- Wydatki niewygasające przewidziane dla dokumentacji projektowych, które miały być zrealizowane w 2018 roku:

1) Przebudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie - w związku z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia, organ wydający decyzję, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)  wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do 31.12.2018 r., co nie pozwoli Wykonawcy zakończyć realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie.

2) Przebudowa ulicy Nadmorskiej w Dźwirzynie - w trakcie prac projektowych, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, powstała koncepcja wydłużenia ciągu pieszego do ścieżki R-10 oraz utworzenie zejścia na plażę, co spowodowało konieczność przeanalizowania możliwości związanych z rozszerzeniem zakresu prac projektowych. Podjęta została decyzja o realizacji zakresu podstawowego, określonego w postępowaniu przetargowym, jednak ze względu na wcześniej wymienione konsultacje termin realizacji umowy uległ wydłużeniu.

3) Przebudowa ulicy Jachtowej w Dźwirzynie - w związku z problemem odprowadzenia wód opadowych z terenu drogi oraz koniecznością podniesienia terenu drogi do rzędnych terenu przyległego, na którym jest zlokalizowane Gminne Centrum Sportów Wodnych, należy zmienić termin realizacji przedmiotu umowy ze względu na konieczność  wprowadzenia zmian wysokościowych do dokumentacji projektowej.  4)  Przebudowa ulicy Nagietkowej w Korzystnie -  rozpoczęto procedowanie przejmowania terenu drogi należącej do prywatnych właścicieli, co w efekcie wpłynie na procedurę związaną z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę,

5) Przebudowa ulicy Słonecznej w Grzybowie oraz Przebudowa ulicy Nadmorskiej (bocznej) w Grzybowie - w związku z tym, iż wskazany został sposób odwodnienia dróg do istniejących rowów, wiąże się to z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego, co wpływa na termin realizacji przedmiotu umowy.

Załącznik do

Uchwały Nr …………

Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia … grudnia 2018r.

Plan finansowy wydatków które nie wygasają z upływem roku 2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść/Nazwa zadania | Kwota wydatków niewygasających |  | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | bieżące | majątkowe |  |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg – wykonanie dokumentacji projektowych |  | 277 488,00 | 30.06.2019 r. |
| Razem: |  |  |  |  | 277 488,00 |  |

Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.

Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.