## zał. 2b
Załącznik nr 2b
PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOŁOBRZEG W 2011 ROKU
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 1.01.2011 | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2011 | % realizacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi nr 0152Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg, na odcinku od km 3+285 w m. Dźwirzyno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 w m. Mrzeżyno wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko | 2020000 | 2335000 | 2160550.85 | 92.53%
2 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Sztormowej i chodnika przy ul. Nadmorskiej w Grzybowie | 1200000 | 500000 | 493508.87 | 98.7%
3 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Sarbii | 950000 | 1110000 | 1083255.17 | 97.59%
4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi powiatowej w Karcinie | 800000 | 0 | 0
5 | 600 | 60016 | Rozbudowa ul. Zachodniej w Kołobrzegu | 700000 | 530000 | 527473.42 | 99.52%
6 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Leśnej w Dźwirzynie | 180000 | 210000 | 201116.35 | 95.77%
7 | 600 | 60016 | Budowa chodników przy drodze powiatowej Niekanin - Pustary | 500000 | 0 | 0
8 | 600 | 60016 | Budowa chodnika w Kądzielnie | 180000 | 180000 | 179608.88 | 99.78%
9 | 600 | 60016 | Położenie płyt na ul. Wakacyjnej w Zieleniewie - Fundusz Sołecki | 27316 | 27316 | 26959.39 | 98.69%
10 | 600 | 60016 | Wykonanie chodnika w Przećminie - Fundusz Sołecki | 8345 | 8345 | 5250.87 | 62.92%
11 | 600 | 60016 | Wykonanie chodnika w Stramnicy - Fundusz Sołecki | 7000 | 7000 | 6150 | 87.86%
12 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w Budzistowie i Zieleniewie | 0 | 800000 | 797694.07 | 99.71%
RAZEM |  |  |  | 6572661 | 5707661 | 5481567.87 | 96.04%
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA
13 | 630 | 63095 | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy Gmin Siemyśl - Kołobrzeg do drogi wojewódzkiej nr 102 o długości ok. 1171 mb. | 400000 | 150000 | 145753.84 | 97.17%
14 | 630 | 63095 | Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie | 250000 | 250000 | 150952.9 | 60.38%
RAZEM |  |  |  | 650000 | 400000 | 296706.74 | 74.18%
DZIAŁ 720- INFORMATYKA
15 | 720 | 72095 | Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego | 99250 | 20000 | 20000 | 100%
RAZEM |  |  |  | 99250 | 20000 | 20000 | 100%
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWP PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
16 | 754 | 75412 | Ocieplenie obiektu Remizy Strażackiej w Karcinie - Fundusz Sołecki | 19449 | 19449 | 19449 | 100%
17 | 754 | 75412 | Ocieplenie obiektu Remizy Strażackiej w Karcinie | 0 | 25000 | 24752.45 | 99.01%
RAZEM |  |  |  | 19449 | 44449 | 44201.45 | 99.44%
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE
18 | 801 | 80101 | Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Drzonowie | 150000 | 400000 | 398676.16 | 99.67%
19 | 801 | 80101 | Modernizacja istniejącej bieżni lekkoatletycznej wraz z rozbiegiem i skocznią w dal przy Szkole Podstawowej w Drzonowie | 0 | 200000 | 173810.31 | 86.91%
RAZEM |  |  |  | 150000 | 600000 | 572486.47 | 95.41%
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA
20 | 851 | 85141 | Organizacja bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim | 0 | 3000 | 3000 | 100%
RAZEM |  |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 100%
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
21 | 900 | 90001 | Wymiana kanalizacji deszczowej ul. Plazowej w Grzybowie | 200000 | 200000 | 197677.76 | 98.84%
22 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia dróg w Bogucinie | 150000 | 210000 | 201940.29 | 96.16%
23 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Wycieczkowej i Szczecińskiej w Zieleniewie | 150000 | 180000 | 178799.06 | 99.33%
24 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Namiotowej i Myśliwskiej w Grzybowie | 100000 | 135000 | 130620.24 | 96.76%
25 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Czereśniowej w Zieleniewie | 50000 | 50000 | 34021.8 | 68.04%
26 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Pałacowej w Budzistowie | 20000 | 25000 | 22365.4 | 89.46%
27 | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia przy zejściu na plażę przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie - Fundusz Sołecki | 5000 | 5000 | 0 | 0%
28 | 900 | 90095 | Budowa sanitariatu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie | 97000 | 97000 | 92250 | 95.1%
29 | 900 | 90095 | Budowa sanitariatu przy ul. Plażowej w Grzybowie | 156000 | 136000 | 134157 | 98.64%
RAZEM |  |  |  | 928000 | 1038000 | 991831.55 | 95.55%
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
30 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy w Budzistowie | 40000 | 98000 | 96607.83 | 98.58%
31 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy w Budzistowie - Fundusz Sołecki | 27262 | 27262 | 27262 | 100%
32 | 921 | 92109 | Modernizacja budynku przy świetlicy w Korzystnie - Fundusz Sołecki | 15117 | 15117 | 15117 | 100%
33 | 921 | 92109 | Modernizacja budynku przy świetlicy w Korzystnie | 0 | 25000 | 24569.45 | 98.28%
34 | 921 | 92109 | Wymiana dachu świetlicy w Stramnicy | 90000 | 90000 | 70141.05 | 77.93%
35 | 921 | 92109 | Modernizacja elewacji świetlicy w Sarbii | 40000 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 212379 | 255379 | 233697.33 | 91.51%
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
36 | 926 | 92601 | Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Starym Borku - Fundusz Sołecki | 9505 | 9505 | 0 | 0%
|  |  |  | 9505 | 9505 | 0 | 0%
OGÓŁEM |  |  |  | 8641244 | 8077994 | 7643491.41 | 94.62%